РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2024 г. № 246 п. Усть-Ордынский

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к приватизации Усть-Ордынского МУП «Каскад», МУП ЖКХ «Спектр» |

В целях выполнения «Прогнозного плана приватизации на 2024 год», утвержденного Решением Думы МО «Усть-Ордынское» №9 от 30.11.2023 г. дополнением к прогнозному плану приватизации на 2024 г. №22 от 21.02.2024 г.

1. Провести мероприятия по подготовке к приватизации Усть-Ордынского муниципального унитарного предприятия «Каскад» (далее –Усть-Ордынское МУП «Каскад»), муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Спектр» (далее МУП ЖКХ «Спектр»)

1.1. Усть-Ордынскому МУП «Каскад», МУП ЖКХ «Спектр» в срок до 1 апреля 2024 года:

1.1.1. провести инвентаризацию имущества и обязательств;

1.1.2. составить бухгалтерский баланс;

1.1.3. подготовить передаточный акт;

1.1.4. направить отделу по управлению имуществом. учету и распределению жилья администрации МО «Усть-Ордынское» (далее – отдел по управлению имуществом) результаты проведенной инвентаризации в срок до 3 апреля 2024 года.

1.2. в срок до 1 мая 2024 года организовать проведение аудиторской проверки полноты и правильности документов по приватизации, результатов инвентаризации и промежуточного баланса.(Приложение 1)

2. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, определенных Перечнем, обеспечить их своевременное исполнение.(состав комиссии по реорганизации). Приложение 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Усть-

ОрдаИнформ» и на официальном Интернет-сайте Администрации МО «Усть-Ордынское» http://усть-ордынское.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Шопконкова Н.С..

Глава Администрации А.С.Асалханов

Подготовила: - Бодеева И.Н.- начальник отдела по управлению имуществом, учету и распределению жилья;

Согласовано: - Шопконков Н.С.-зам.главы;

 - Романов В.В.- и.о.директора Усть-

 Ордынского

 МУП «Каскад»

 - Балданов Б.П.-и.о.директора МУП ЖКХ

 «Спектр»;

 - Ботхоев Е.Д.-главный специалист отдела по

 правовому обеспечению;

Приложение №1 к постановлению

администрации МО «Усть-Ордынское»

№ от 2024г.

План

мероприятий «дорожная карта» по реорганизации Усть-Ордынского МУП «Каскад», МУП ЖКХ «Спектр»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выполнения мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Примечание** |
| 1. | Раскрытие информации в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 641 от 06.10.2016 должно быть после включения МУП в Прогнозный план (программу) приватизации | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр»Администрация МО «Усть-Ордынское» | В течении 30 рабочих дней с даты получения информации от МУП-ов | Передача информации в Администрацию МО «Усть-Ордынское»Размещение информации:-на сайте torgi.gov.ru;-на сайте Администрации МО «Усть-Ордынское»;- в газете «Усть-ОрдаИнформ» | В срок не позднее 30 рабочих дней с момента Распоряжения Администрации МО «Усть-Ордынское» «О реорганизации Усть-Ордынского МУП «Каскад», МУП ЖКХ «Спектр»Информация обновляется ежеквартально |
| 2. | Принятие решения о реорганизации МУП | Администрация МО «Усть-Ордынское» |  | -на сайте Администрации МО «Усть-Ордынское» |  |
| 3. | Информирование регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. Уведомление о начале процедуры реорганизации по форме № P12003, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | Февраль 2024г. | Сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации | В течение 3 рабочих дней с даты Распоряжения Администрации о реорганизации |
| 4. | Информирование известных кредиторов о реорганизации МУП | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | В течении 30 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | Сообщение в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации |  |
| 5.  | Получение выписки от регистрирующего органа о начале реорганизации | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | март 2024г. | Выписка из ЕГРЮЛ о начале реорганизации | В течение 3 рабочих дней после предоставления информации п.1 ст. 13.1 № 129-ФЗ от 08.08.2001 |
| 6. | Размещение сведения о начале реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | март 2024г. | Публикация в Едином федеральном реестре. Дважды с периодичностью 1 раз в месяц | В течение 3 рабочих дней с даты Распоряжения Администрации о реорганизации |
| 7. | Закупка услуг по аудиторской проверке результатов инвентаризации и промежуточного бухгалтерского баланса | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | март 2024г. | Определение организации, производящей аудиторскую проверку, результатов инвентаризации | Закупка у единственного поставщика. Закон от 18.07.2011г. №223-ФЗ(ч.5 ст.4)  |
| 8. | Инвентаризация имущества, закрепленного за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, и финансовых обязательств на 01апреля 2024г. | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | март 2024г. | Оформление результатов инвентаризации по унифицированным формам (ИНВ) инвентаризационные описи в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 года №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств | Аудитор принимает участие в инвентаризации и подтверждает достоверность инвентаризации |
| 9. | Составление промежуточного бухгалтерского баланса  | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | Апрель 2024г. | Промежуточный бухгалтерский баланс (оформление документов для последующей реорганизации унитарных предприятий в соответствии с формой годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», от 31 октября 2000 года №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению») |  |
| 10. | Проведение аудиторской проверки результатов инвентаризации и промежуточного бухгалтерского баланса | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | Апрель 2024г. | Представление аудиторского заключения | Аудитор подтверждает достоверность промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации. Должно быть безусловно положительное заключение – без оговорок (все замечания аудитора исправляются в ходе аудиторской проверки) |
| 11. | Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса на основе инвентаризации МУП, аудиторского заключения, документов о земельных участках | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | май 2024г. | Проект передаточного акта |  |
| 12. | Определение объектов, в том числе исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса и предложение по их дальнейшему использованию | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | май 2024г. | Перечень объектов |  |
| 13. | Составление перечня имеющихся обременений имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | май 2024г. | Перечень обременений |  |
| 14. | Определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов: стоимость чистых активов; стоимость подлежащих приватизации земельных участков; балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | май 2024г. | Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов |  |
| 15. | Разработка проекта Устава ООО | Юридический отдел МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | июнь 2024г. | Устав общества с ограниченной ответственностью |  |
| 16. | Формирование пакета документов, необходимых для приватизации унитарного предприятия, предоставление их в Администрацию  | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | июнь 2024г. |  |  |
| 17. | Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества | Администрация  | июль 2024 | Принятие распоряжения Администрация об условиях приватизации МУП (утверждается: способ приватизации, состав подлежащего приватизации имущества, перечень объектов, не подлежащих приватизации, расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП, перечень обременений, Устав ООО) |  |
| 18. | Информационное обеспечение | АдминистрацияУсть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | июль 2024г. | Решение об условиях приватизации государственного и муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течении десяти дней со дня принятия этого решения и на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации  | П.2 ст. 15 178-ФЗ |
| 19. | Информирование регистрирующего органа о завершении процедуры реорганизации МУП | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | июль 2024г. | Сообщение в письменной форме о завершении процедуры реорганизации | В течении 3 рабочих дней со дня принятия решения Администрация об условиях приватизации |
| 20. | Государственная регистрация ООО в результате реорганизации в форме преобразования допускается по истечении 3 месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации (письмо ФНС России от 28.09.2015 № М-1-03/0063@» | Усть-Ордынское МУП «Каскад»МУП ЖКХ «Спектр» | август 2024г. | Выдача свидетельства о регистрации нового юридического лица | Осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об условиях приватизации МУП |

 Приложение №2

к Постановлению Администрации

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии по реорганизации МУП:

Председатель комиссии: Шопконков Н.С.-зам.главы;

Члены комиссии:

Бодеева И.Н.- начальник отдела по управлению имуществом, учету и распределению жилья;

Гаврилова Т.Е.- главный специалист отдела по управлению имуществом, учету и распределению жилья;

Ботхоев Е.Д.-главный специалист отдела по правовому обеспечению;

Шуханова О.И.-начальник отдела по экономике, учету и отчетности;

Романов В.В.-и.о. директора Усть-Ордынского МУП «Каскад»;

Балданов Б.П.-и.о.директора МУП ЖКХ «Спектр»;

Цыпылова Л.В.-главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству;

Мухарданова Э.Н.-старший бухгалтер Усть-Ордынского МУП «Каскад»;